**ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ**

**ДОБРИНСКОГО РАЙОНА**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

|  |  |
| --- | --- |
| 15 марта 2019 года | № 80/405 |

п. Добринка

**О Плане мероприятий по обеспечению избирательных прав граждан Российской Федерации, являющихся инвалидами, в период проведения выборов главы администрации Липецкой области 8 сентября 2019 года**

**на территории Добринского района**

На основании статьи 20 закона Липецкой области от 9 июня 2012 года № 45-ОЗ «О выборах главы администрации Липецкой области»*,* в соответствии с постановлением ЦИК России от 20 июня 2018 года № 164/1338-7 «О Рекомендациях по обеспечению избирательных прав граждан Российской Федерации, являющихся инвалидами, при проведении выборов в Российской Федерации», в целях обеспечения избирательных прав граждан Российской Федерации, являющихся инвалидами, при проведении выборов главы администрации Липецкой области 8 сентября 2019 года, территориальная избирательная комиссия Добринского района

**постановляет:**

1. Утвердить План мероприятий по обеспечению избирательных прав граждан Российской Федерации, являющихся инвалидами, в период проведения выборов главы администрации Липецкой области 8 сентября 2019 годана территории Добринского района (прилагается).

2. Направить настоящее постановление главе Добринского района, главам поселений Добринского района, в участковые избирательные комиссии, Добринскую районную организацию Липецкой областной общественной организации Всероссийского общества инвалидов, Добринский филиал Липецкой областной организации Всероссийского общества слепых, местные отделения политических партий.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на председателя территориальной избирательной комиссии Добринского района Сергееву М.В.

**Председатель территориальной**

**избирательной комиссии М.В. Сергеева**

**Секретарь территориальной**

**избирательной комиссии Ю.С. Черных**

Приложение  
 к постановлению ТИК Добринского района

от 15 марта 2019 года № 80 / 405

**План мероприятий по обеспечению избирательных прав граждан Российской Федерации, являющихся инвалидами, в период проведения выборов главы администрации Липецкой области 8 сентября 2019 года**

**на территории Добринского района**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Срок исполнения** | **Основные участники** |
| **Раздел 1. Организационное обеспечение** | | | |
| 1.1. | Формирование рабочей группы по обеспечению избирательных прав граждан РФ, являющихся инвалидами. | апрель-май  2019 года | Территориальная избирательная комиссия |
| 1.2. | Проведение заседаний Рабочей группы, совещаний по вопросам обеспечения избирательных прав граждан РФ, являющихся инвалидами. | июнь-сентябрь  2019 года | Территориальная избирательная комиссия |
| 1.3. | Обобщение опыта работы по реализации избирательных прав граждан, являющихся инвалидами в ходе подготовки и проведения выборов. | октябрь  2019 года | Территориальная избирательная комиссия |
| **Раздел 2. Организация работы по получению (уточнению) сведений об избирателях, являющихся инвалидами** | | | |
| 2.1. | Уточнение сведений об избирателях, являющихся инвалидами по категориям (слепые и слабовидящие, глухие, слепоглухие, с нарушением функций опорно-двигательного аппарата (лица, имеющие значительно выраженные нарушения функций верхних конечностей и/или нижних конечностей) с учетом данных, имеющихся в комиссиях по результатам предыдущей избирательной кампании в соответствии с пунктами 6.2, 6.3. постановления ЦИК России от 20.06.2018 года № 164/1338-7. | июнь– август 2019 года | Территориальная избирательная комиссия |
| 2.2. | Внесение уточнений в сведения о количестве избирателей, являющихся инвалидами, в паспорта избирательных участков | до 31 мая 2019 года | Территориальная избирательная комиссия совместно с участковыми избирательными комиссиями |
| 2.3. | Организация работы УИК по выявлению избирателей, являющихся инвалидами, желающих подать заявление о включении в список избирателей по месту своего нахождения, проголосовать в день голосования вне помещения для голосования либо в помещении для голосования избирательного участка, оказания специализированной помощи, в том числе с привлечением волонтеров. | август-сентябрь 2019 года | Территориальная избирательная комиссия совместно с участковыми избирательными комиссиями во взаимодействии с представителями органов социальной защиты населения Добринского района |
| **Раздел 3. Организация работы по информированию избирателей, являющихся инвалидами** | | | |
| 3.1. | Подготовка для газеты Добринского района «Добринские вести» новостных информационных материалов по вопросам обеспечения избирательных прав избирателей, являющихся инвалидами; взаимодействие с ОБУ "Центр социальной защиты населения по Добринскому району» по подготовке репортажей для людей с ограниченными возможностями здоровья. | июнь-сентябрь 2019 года | Территориальная избирательная комиссия, участковые избирательные комиссии совместно с редакцией газеты «Добринские вести» |
| 3.2. | Создание на сайте ТИК раздела для слабовидящих избирателей. | июнь 2019 года | Территориальная избирательная комиссия совместно с избирательной комиссией Липецкой области |
| 3.3. | Взаимодействие с общественными организациями инвалидов, органами социальной защиты населения; оказание содействия в оборудовании уголков избирателей с информационными материалами. | июнь-сентябрь 2019 года | Территориальная избирательная комиссия, участковые избирательные комиссии совместно с указанными организациями |
| 3.4. | Доведение итогов голосования и результатов выборов до избирателей, являющихся инвалидами, в т.ч. через соответствующие общественные организации, газету Добринского района «Добринские вести». | сентябрь 2019 года | Территориальная избирательная комиссия совместно с общественными организациями, редакция газеты «Добринские вести». |
| 3.5. | Информационно-разъяснительная деятельность среди избирателей, являющихся инвалидами, в том числе проведение выставок, форумов, деловых и ролевых игр. | июнь-сентябрь 2019 года | Территориальная избирательная комиссия во взаимодействии с общественными организациями инвалидов, органами государственной власти, органами местного самоуправления, иными органами и организациями |
| **Раздел 4. Повышение правовой культуры избирателей, являющихся инвалидами, организаторов выборов** | | | |
| 4.1. | Освещение на семинарах, совещаниях, проводимых с участниками избирательного процесса вопросов о создании условий и порядке реализации избирательных прав избирателей, являющихся инвалидами. Привлечение к проведению указанных мероприятий представителей общественных организаций инвалидов. | май-август 2019 года | Территориальная избирательная комиссия |
| 4.2. | Проведение обучения актива общественных организаций инвалидов, иных организаций, работников ОБУ "Центр социальной защиты населения по Добринскому району», которые будут задействованы в информировании о выборах, обслуживаемых ими (в том числе и на дому) избирателей, являющихся инвалидами. | июнь-август 2019 года | Территориальная избирательная комиссия |
| **Раздел 5. Оборудование избирательных участков и помещений для голосования, организация голосования избирателей, являющихся инвалидами** | | | |
| 5.1. | Предоставление и оборудование помещений для избирательных участков, где предполагается непосредственное участие в выборах избирателей, являющихся инвалидами в зданиях на 1 этажах, имеющих удобные подъездные и пешеходные пути, специальные места для стоянки личного автотранспорта, достаточное освещение и т.д. | июнь- август 2019 года | Глава Добринского района, главы поселений района по согласованию с территориальной избирательной комиссией |
| 5.2. | Принятие мер по дополнительному оборудованию помещений избирательных участков специальными приспособлениями, обеспечивающими возможность для входа в здание, где расположено помещение для голосования избирателей с нарушением функций опорно-двигательного аппарата, инвалидов по зрению и въезда инвалидов-колясочников (поручни, настилы, рельсы, пандусы, тактильные указатели и т.д.), установленными в соответствии со сводом правил [СНиП 35-01-2001](consultantplus://offline/ref=34ABCE763F6506F4FE6368A45600A53ADB05D6A601348C69579E3E2EE9BAC562301D30292D8BD7B218802C07wCK2G) «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» | апрель-июль 2019 года | Глава Добринского района, главы поселений района, в т.ч. по ходатайствам территориальной избирательной комиссии |
| 5.3. | Взаимодействие с волонтерами или волонтерскими организациями в работе по обеспечению избирательных прав граждан с инвалидностью, в порядке определенном ИКЛО | июль- сентябрь 2019 года | Территориальная избирательная комиссия |
| 5.3. | Определение помещений избирательных участков, где предполагается голосование избирателей с нарушением функций опорно-двигательного аппарата, пользующихся креслами-колясками, а также избирателей, являющихся слепыми, пользующихся услугами сопровождающих специальных кабин для голосования и их установка в помещениях указанных избирательных участков. | июнь-август 2019 года | Территориальная избирательная комиссия совместно с участковыми избирательными комиссиями |
| 5.4. | Размещение оборудования в помещении для голосования (столы, кабины и ящики для голосования) с учетом обеспечения доступности избирателей, которые пользуются креслами-колясками или имеют трудности при передвижении.  Размещение в кабинах для тайного голосования средств оптической коррекции (лупы, лупы с подсветкой, и др.), дополнительного освещения, стульев и т.п. | август-сентябрь 2019 года | Участковые избирательные комиссии совместно с главой Добринского района, главами поселений района |
| 5.5. | Размещение на информационных стендах участковых избирательных комиссий, для слепых и слабовидящих избирателей, подготовленных ИКЛО, информационных материалов, выполненных крупным шрифтом и (или) с применением рельефно-точечного шрифта Брайля.  Подготовка предложений ИКЛО об избирательных участках в которых будут размещаться указанные информационные материалы. | август-сентябрь 2019 года | Участковые избирательные комиссии |
| 5.6. | Размещение в кабинах для тайного голосования участковых избирательных комиссий, для слепых и слабовидящих избирателей специальных трафаретов для самостоятельного заполнения избирательного бюллетеня, в т.ч. выполненных с применением рельефно-точечного шрифта Брайля.  Подготовка предложений ИКЛО об избирательных участках в которых будут использоваться специальные трафареты. | сентябрь 2019 года | Участковые избирательные комиссии |
| 5.7. | Организация проверки рабочей группой по обеспечению избирательных прав граждан РФ, являющихся инвалидами совместно с общественными организациями инвалидов помещений для голосования на их соответствие условиям доступности. | август 2019 года | Территориальная избирательная комиссия совместно с рабочей группой по обеспечению избирательных прав граждан РФ, являющихся инвалидами совместно и общественными организациями инвалидов |
| 5.8. | Предоставление каждой участковой избирательной комиссии транспортных средств, для организации голосования вне помещения для голосования. | 8 сентября 2019 года | Глава Добринского района, главы поселений района |
| 5.9. | Обеспечение работы медицинского персонала и социальных работников на избирательных участках, где голосует значительное количество инвалидов. | 8 сентября 2019 года | Глава Добринского района, главы поселений района |
| 5.10. | Организация дополнительных маршрутов движения общественного транспорта в день голосования для реализации активного избирательного права избирателей, являющихся инвалидами, и обеспечения прибытия в день голосования в помещение для голосования избирателей, проживающих в населенных пунктах, на территории которых не образован отдельный избирательный участок, а с населенным пунктом, в котором расположено помещение для голосования, осуществляется редкое, или нерегулярное пассажирское транспортное сообщение, или пассажирское транспортное сообщение отсутствует, необходимо. | сентябрь 2019 года | Глава Добринского района, главы поселений района |
| 5.11. | Оказание на избирательном участке содействия избирателям, являющимся инвалидами по их просьбе:  - в ознакомлении с информационными материалами, размещенными на информационных стендах; - в сопровождении их до кабины для тайного голосования, стационарного ящика для голосования, а также при входе и выходе из здания, в котором расположено помещение для голосования. | 8 сентября 2019 года | Участковые избирательные комиссии |